## Plan1
Nome da tarefa | Predecessoras | Duração | Início | Término | Nomes dos recursos
Projeto Controle de Jornada dos Motoristas |  | 9 dias? | Dom 02/02/14 | Sex 14/02/14
GERENCIAMENTO DO PROJETO |  | 0 dias? | Dom 02/02/14 | Dom 02/02/14
Gerenciamento do Escopo
Gerenciamento do Tempo
Gerenciamento do Custo
Gerenciamento de Pessoas
Gerenciamento de Riscos
Gerenciamento de Aquisições
Gerenciamento de Qualidade
Gerenciamento de Comunicação
REQUISITOS DO SISTEMA |  | 9 dias? | Dom 02/02/14 | Sex 14/02/14
REQUISITOS JURÍDICOS |  | 2 dias | Dom 02/02/14 | Qua 05/02/14
Analisar a lei 12619 |  | 1 dia | Dom 02/02/14 | Dom 02/02/14
Especificar a lei 12619 para sistema | 13 | 1 dia | Seg 03/02/14 | Seg 03/02/14
Validar especificação lei 12619 | 14 | 1 dia | Ter 04/02/14 | Ter 04/02/14
Requisitos Jurídicos finalizados | 15 | 0 dias | Qua 05/02/14 | Qua 05/02/14
REQUISITOS DO CLIENTE |  | 4 dias? | Qua 05/02/14 | Ter 11/02/14
Analisar demanda do cliente | 16 | 1 dia? | Qua 05/02/14 | Qua 05/02/14
Especificar demanda do cliente | 18 | 1 dia? | Sex 07/02/14 | Sex 07/02/14
Validar demanda do cliente | 19 | 1 dia? | Seg 10/02/14 | Seg 10/02/14
Requisitos Cliente finalizados | 20 | 0 dias | Ter 11/02/14 | Ter 11/02/14
REQUISITOS FUNCIONAIS |  | 1 dia | Qua 05/02/14 | Qua 05/02/14
Analisar requisitos do sistema | 21 | 1 dia? | Ter 11/02/14 | Ter 11/02/14
Especificar requisitos do sistema | 23 | 1 dia? | Qua 12/02/14 | Qua 12/02/14
Validar requisitos do sistema | 24 | 1 dia? | Qui 13/02/14 | Qui 13/02/14
Requisitos Funcionais finalizados | 25 | 0 dias | Sex 14/02/14 | Sex 14/02/14
EQUIPE DO PROJETO |  | 3 dias? | Dom 02/02/14 | Qui 06/02/14
EQUIPE PRÓPRIA |  | 3 dias? | Dom 02/02/14 | Qui 06/02/14
Avaliar demanda de recursos próprios |  | 1 dia? | Dom 02/02/14 | Dom 02/02/14
Recrutar equipe própria | 29 | 1 dia? | Seg 03/02/14 | Seg 03/02/14
Selecionar equipe própria | 30 | 1 dia? | Ter 04/02/14 | Ter 04/02/14
Contratar equipe própria | 31 | 1 dia? | Qua 05/02/14 | Qua 05/02/14
Equipe Própria montada | 32 | 0 dias | Qui 06/02/14 | Qui 06/02/14
EQUIPE TERCEIRA |  | 3 dias? | Dom 02/02/14 | Qui 06/02/14
Avaliar demanda de recursos terceiros |  | 1 dia? | Dom 02/02/14 | Dom 02/02/14
Recrutar equipe terceira | 35 | 1 dia? | Seg 03/02/14 | Seg 03/02/14
Selecionar equipe terceira | 36 | 1 dia? | Ter 04/02/14 | Ter 04/02/14
Contratar equipe terceira | 37 | 1 dia? | Qua 05/02/14 | Qua 05/02/14
Equipe Terceira montada | 38 | 0 dias | Qui 06/02/14 | Qui 06/02/14
SOFTWARE |  | 0 dias? | Dom 02/02/14 | Dom 02/02/14
SISTEMA MOBILE |  | 0 dias? | Dom 02/02/14 | Dom 02/02/14
Desenhar interfaces
Desenhar layout
Definir linguagem de programação
Definir conexões (portas, bancos, dispositivos)
Definir formatação
Desenvolver sistema mobile
Testar sistema mobile
SISTEMA GESTÃO |  | 0 dias? | Dom 02/02/14 | Dom 02/02/14
Desenhar interfaces
Desenhar layout
Definir linguagem de programação
Definir conexões (portas, bancos, dispositivos)
Definir formatação
Desenvolver sistema de gestão
Testar sistema de gestão
BANCO DE INFORMAÇÕES |  | 0 dias? | Dom 02/02/14 | Dom 02/02/14
Definir informações gravadas
Definir formatação dos dados
Definir compactação
Definir Clean-up
Definir formas de integração
Definir formato de armazenagem
HOMOLOGAÇÃO SMARTPHONES |  | 0 dias? | Dom 02/02/14 | Dom 02/02/14
Pesquisar smartphones atuais de mercado
Definir lista de smartphones
Homologar smartphones
IMPLEMENTAÇÃO |  | 5 dias? | Dom 02/02/14 | Seg 10/02/14
CONTRATOS |  | 5 dias? | Dom 02/02/14 | Seg 10/02/14
Definir contrato licenças |  | 1 dia? | Dom 02/02/14 | Dom 02/02/14
Definir contrato de fidelidade | 70 | 1 dia? | Seg 03/02/14 | Seg 03/02/14
Definir contrato de propriedade | 71 | 1 dia? | Ter 04/02/14 | Ter 04/02/14
Definir cláusida para aceite e validação | 72 | 1 dia? | Qua 05/02/14 | Qua 05/02/14
Validar contrato | 73 | 1 dia? | Qui 06/02/14 | Qui 06/02/14
Assinar contrato | 74 | 1 dia? | Sex 07/02/14 | Sex 07/02/14
Contrato com cliente finalizado | 75 | 0 dias | Seg 10/02/14 | Seg 10/02/14
PILOTO NO CLIENTE |  | 0 dias? | Dom 02/02/14 | Dom 02/02/14
TREINAMENTO |  | 0 dias? | Dom 02/02/14 | Dom 02/02/14
Planejar estratégia de treinamento
Estruturar didática e material de treinamento
Validar com cliente proposta de treinamento
Realizar treinamento com cliente
Aplicar pesquisa de treinamento com o cliente
INSTALAÇÃO |  | 0 dias? | Dom 02/02/14 | Dom 02/02/14
Instalar sistema nos smartphones
Testas sistema nos smartphones
Instalar sistema de gestão
Testar sistema de gestão
VALIDAÇÃO DO SISTEMA |  | 0 dias? | Dom 02/02/14 | Dom 02/02/14
Coletar informações dos sistemas
Validar informações do sistema
Testar confiabilidade das informações
Testar estabilidade do sistema
ENCERRAMENTO |  | 0 dias? | Dom 02/02/14 | Dom 02/02/14
Desmobilizar pessoas
Realizar pagamentos
Fazer avaliação da implantação com o cliente
Aplicar pesquisa de satisfação com cliente