## DIAGRAMA DE REDE
Selecionar portfólio de equipamentos de GPS
Selecionar portfólio de equipamentos de Registro de Ponto integrados com GPS
Interpretar a lei 12619 e definir as restrições
Avaliar cobertura das empresas de telecomunicações nas regiões de atuação
Definir aplicações do software
Definir plataforma do software
Definir veículos para teste
Revisar alterações / complementos na lei
Definir interface gráfica com o usuário
Definir configurações mínimas de software para os usuários do sistema
Fim
Início
Definir configurações mínimas de hardware para os usuários do sistema

## LISTA DE ATIVIDADES
Legenda | Pacote de trabalho | Atividade | Mão de obra | Duração estimada em dias (estimativa análoga) | Predecessor (legenda)
A | Análise da Legislação | Interpretação da lei 12619 e definição de restrições | Adv. Pl. | 90 | -
B |  | Revisar alterações / complementos na lei 12619 | Adv. Pl. | 30 | A
C | Análise de Sistemas Similares | Definir aplicações do software | Eng. Sr. | 45 | A, H
D |  | Definir plataforma do software | Prog. Sr. | 15 | C
E |  | Definir interface gráfica | Prog. Pl. | 10 | D
F |  | Definir veículos para teste | Eng. Pl. | 20 | D, I
G | Análise de Empresas do Setor | Selecionar portfólio de equipamentos de Registro de Ponto integrados com GPS | Eng. Pl. | 30 | -
H |  | Selecionar portfólio de equipamentos de GPS | Eng. Pl. | 15 | G
I |  | Avaliar cobertura das empresas de telecomunicações nas regiões de atuação | Eng. Sr. | 60 | H
J | Listagem de Requisitos | Definir configurações mínimas de software para os usuários do sistema | Prog. Pl. | 5 | D
L |  | Definir configurações mínimas de hardware para os usuários do sistema | Eng. Pl. | 10 | J

## METODO DO CAMINHO CRÍTICO
| CAMINHO CRÍTICO | [5 empty] | I | 60 | F | 20
[7 empty] | 45 | 105 | 150 | 170
[7 empty] | 90 | 150 | 150 | 170
|  |  | G | 30 | H | 15
|  |  | 0 | 30 | 30 | 45
|  |  | 45 | 75 | 75 | 90
|  | INÍCIO |  |  |  |  | C | 45 | D | 15 | E | 10
|  | 0 |  |  |  |  | 90 | 135 | 135 | 150 | 150 | 160
|  | 0 |  |  |  |  | 90 | 135 | 135 | 150 | 160 | 170
|  |  | A | 90
|  |  | 0 | 90
|  |  | 0 | 90
[9 empty] | J | 5 | L | 10 | FIM
LEGENDA | [8 empty] | 150 | 155 | 155 | 165 | 170
Início + cedo |  | Fim + cedo | [6 empty] | 155 | 160 | 160 | 170 | 170
Início + tarde |  | Fim + tarde
[9 empty] | B | 30
[9 empty] | 90 | 120
[9 empty] | 140 | 170

## FOLGAS LIVRES E TOTAIS
| CAMINHO CRÍTICO | [5 empty] | I | 60 | F | 20
[7 empty] | 45 | 105 | 150 | 170 |  |  |  | ATIVIDADE | FOLGA LIVRE (dias) | FOLGA TOTAL (dias)
[7 empty] | 90 | 150 | 150 | 170 |  |  |  | A | 0 | 0
|  |  | G | 30 | H | 15 | [7 empty] | B | 50 | 50
|  |  | 0 | 30 | 30 | 45 | [7 empty] | C | 0 | 0
|  |  | 45 | 75 | 75 | 90 | [7 empty] | D | 0 | 0
|  | INÍCIO |  |  |  |  | C | 45 | D | 15 | E | 10 |  | E | 10 | 10
|  | 0 |  |  |  |  | 90 | 135 | 135 | 150 | 150 | 160 |  | F | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 90 | 135 | 135 | 150 | 160 | 170 |  | G | 0 | 45
|  |  | A | 90 | [9 empty] | H | 0 | 45
|  |  | 0 | 90 | [9 empty] | I | 45 | 45
|  |  | 0 | 90 | [9 empty] | J | 0 | 5
[9 empty] | J | 5 | L | 10 | FIM | L | 5 | 5
LEGENDA | [8 empty] | 150 | 155 | 155 | 165 | 170
Início + cedo |  | Fim + cedo | [6 empty] | 155 | 160 | 160 | 170 | 170
Início + tarde |  | Fim + tarde
[9 empty] | B | 30
[9 empty] | 90 | 120
[9 empty] | 140 | 170

## LINHA DE BASE DO CRONOGRAMA
[6 empty] | DIAS | Adv. Pl. | Eng. Pl. | Eng. Sr. | Prog. Sr. | Prog. Pl. | DIAS | Adv. Pl. | Eng. Pl. | Eng. Sr. | Prog. Sr. | Prog. Pl. | DIAS | Adv. Pl. | Eng. Pl. | Eng. Sr. | Prog. Sr. | Prog. Pl. | DIAS | Adv. Pl. | Eng. Pl. | Eng. Sr. | Prog. Sr. | Prog. Pl.
MÃO DE OBRA | ATIVIDADE | LEGENDA | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO |  | 0 | 13 | 11
Adv. Pl. | Interpretação da lei 12619 e definição de restrições | A | 0 | 90 | 13 | 1 | 13 | 11 |  |  |  | 46 | 13 | 9 | 7 |  |  | 91 | 12 | 9 | 6 |  |  | 136 |  | 9 | 7 | 3
Adv. Pl. | Revisar alterações / complementos na lei 12619 | B | 90 | 120 | 12 | 2 | 13 | 11 |  |  |  | 47 | 13 | 9 | 7 |  |  | 92 | 12 | 9 | 6 |  |  | 137 |  | 9 | 7 | 3
Eng. Pl. | Selecionar portfólio de equipamentos de Registro de Ponto integrados com GPS | G | 0 | 30 | 11 | 3 | 13 | 11 |  |  |  | 48 | 13 | 9 | 7 |  |  | 93 | 12 | 9 | 6 |  |  | 138 |  | 9 | 7 | 3
Eng. Pl. | Selecionar portfólio de equipamentos de GPS | H | 30 | 45 | 10 | 4 | 13 | 11 |  |  |  | 49 | 13 | 9 | 7 |  |  | 94 | 12 | 9 | 6 |  |  | 139 |  | 9 | 7 | 3
Eng. Pl. | Avaliar cobertura das empresas de telecomunicações nas regiões de atuação | I | 45 | 150 | 9 | 5 | 13 | 11 |  |  |  | 50 | 13 | 9 | 7 |  |  | 95 | 12 | 9 | 6 |  |  | 140 |  | 9 | 7 | 3
Eng. Pl. | Definir veículos para teste | F | 150 | 170 | 8 | 6 | 13 | 11 |  |  |  | 51 | 13 | 9 | 7 |  |  | 96 | 12 | 9 | 6 |  |  | 141 |  | 9 | 7 | 3
Eng. Pl. | Definir configurações mínimas de hardware para os usuários do sistema | L | Tranferida para Eng. Sr | Bate com atividade anterior |  | 7 | 13 | 11 |  |  |  | 52 | 13 | 9 | 7 |  |  | 97 | 12 | 9 | 6 |  |  | 142 |  | 9 | 7 | 3
Eng. Sr. | Avaliar cobertura das empresas de telecomunicações nas regiões de atuação | I | 45 | 90 | 7 | 8 | 13 | 11 |  |  |  | 53 | 13 | 9 | 7 |  |  | 98 | 12 | 9 | 6 |  |  | 143 |  | 9 | 7 | 3
Eng. Sr. | Definir aplicações do software | C | 90 | 135 | 6 | 9 | 13 | 11 |  |  |  | 54 | 13 | 9 | 7 |  |  | 99 | 12 | 9 | 6 |  |  | 144 |  | 9 | 7 | 3
Eng. Sr. | Avaliar cobertura das empresas de telecomunicações nas regiões de atuação | I | 135 | 150 | 5 | 10 | 13 | 11 |  |  |  | 55 | 13 | 9 | 7 |  |  | 100 | 12 | 9 | 6 |  |  | 145 |  | 9 | 7 | 3
Eng. Sr. | Definir configurações mínimas de hardware para os usuários do sistema | L | 155 | 165 | 4 | 11 | 13 | 11 |  |  |  | 56 | 13 | 9 | 7 |  |  | 101 | 12 | 9 | 6 |  |  | 146 |  | 9 | 7 | 3
Prog. Sr. | Definir plataforma do software | D | 135 | 150 | 3 | 12 | 13 | 11 |  |  |  | 57 | 13 | 9 | 7 |  |  | 102 | 12 | 9 | 6 |  |  | 147 |  | 9 | 7 | 3
Prog. Pl. | Definir configurações mínimas de software para os usuários do sistema | J | 150 | 155 | 2 | 13 | 13 | 11 |  |  |  | 58 | 13 | 9 | 7 |  |  | 103 | 12 | 9 | 6 |  |  | 148 |  | 9 | 7 | 3
Prog. Pl. | Definir interface gráfica | E | 155 | 165 | 1 | 14 | 13 | 11 |  |  |  | 59 | 13 | 9 | 7 |  |  | 104 | 12 | 9 | 6 |  |  | 149 |  | 9 | 7 | 3
[6 empty] | 15 | 13 | 11 |  |  |  | 60 | 13 | 9 | 7 |  |  | 105 | 12 | 9 | 6 |  |  | 150 |  |  |  |  | 2
[6 empty] | 16 | 13 | 11 |  |  |  | 61 | 13 | 9 | 7 |  |  | 106 | 12 | 9 | 6 |  |  | 151 |  | 8 |  |  | 2
[6 empty] | 17 | 13 | 11 |  |  |  | 62 | 13 | 9 | 7 |  |  | 107 | 12 | 9 | 6 |  |  | 152 |  | 8 |  |  | 2
[6 empty] | 18 | 13 | 11 |  |  |  | 63 | 13 | 9 | 7 |  |  | 108 | 12 | 9 | 6 |  |  | 153 |  | 8 |  |  | 2
[6 empty] | 19 | 13 | 11 |  |  |  | 64 | 13 | 9 | 7 |  |  | 109 | 12 | 9 | 6 |  |  | 154 |  | 8 |  |  | 2
[6 empty] | 20 | 13 | 11 |  |  |  | 65 | 13 | 9 | 7 |  |  | 110 | 12 | 9 | 6 |  |  | 155 |  | 8 | 4
[6 empty] | 21 | 13 | 11 |  |  |  | 66 | 13 | 9 | 7 |  |  | 111 | 12 | 9 | 6 |  |  | 156 |  | 8 | 4 |  | 1
[6 empty] | 22 | 13 | 11 |  |  |  | 67 | 13 | 9 | 7 |  |  | 112 | 12 | 9 | 6 |  |  | 157 |  | 8 | 4 |  | 1
[6 empty] | 23 | 13 | 11 |  |  |  | 68 | 13 | 9 | 7 |  |  | 113 | 12 | 9 | 6 |  |  | 158 |  | 8 | 4 |  | 1
[6 empty] | 24 | 13 | 11 |  |  |  | 69 | 13 | 9 | 7 |  |  | 114 | 12 | 9 | 6 |  |  | 159 |  | 8 | 4 |  | 1
[6 empty] | 25 | 13 | 11 |  |  |  | 70 | 13 | 9 | 7 |  |  | 115 | 12 | 9 | 6 |  |  | 160 |  | 8 | 4 |  | 1
[6 empty] | 26 | 13 | 11 |  |  |  | 71 | 13 | 9 | 7 |  |  | 116 | 12 | 9 | 6 |  |  | 161 |  | 8 | 4 |  | 1
[6 empty] | 27 | 13 | 11 |  |  |  | 72 | 13 | 9 | 7 |  |  | 117 | 12 | 9 | 6 |  |  | 162 |  | 8 | 4 |  | 1
[6 empty] | 28 | 13 | 11 |  |  |  | 73 | 13 | 9 | 7 |  |  | 118 | 12 | 9 | 6 |  |  | 163 |  | 8 | 4 |  | 1
[6 empty] | 29 | 13 | 11 |  |  |  | 74 | 13 | 9 | 7 |  |  | 119 | 12 | 9 | 6 |  |  | 164 |  | 8 | 4 |  | 1
[6 empty] | 30 | 13 |  |  |  |  | 75 | 13 | 9 | 7 |  |  | 120 |  | 9 | 6 |  |  | 165 |  | 8
[6 empty] | 31 | 13 | 10 |  |  |  | 76 | 13 | 9 | 7 |  |  | 121 |  | 9 | 6 |  |  | 166 |  | 8
[6 empty] | 32 | 13 | 10 |  |  |  | 77 | 13 | 9 | 7 |  |  | 122 |  | 9 | 6 |  |  | 167 |  | 8
[6 empty] | 33 | 13 | 10 |  |  |  | 78 | 13 | 9 | 7 |  |  | 123 |  | 9 | 6 |  |  | 168 |  | 8
[6 empty] | 34 | 13 | 10 |  |  |  | 79 | 13 | 9 | 7 |  |  | 124 |  | 9 | 6 |  |  | 169 |  | 8
[6 empty] | 35 | 13 | 10 |  |  |  | 80 | 13 | 9 | 7 |  |  | 125 |  | 9 | 6 |  |  | 170 |  | 8
[6 empty] | 36 | 13 | 10 |  |  |  | 81 | 13 | 9 | 7 |  |  | 126 |  | 9 | 6
[6 empty] | 37 | 13 | 10 |  |  |  | 82 | 13 | 9 | 7 |  |  | 127 |  | 9 | 6
[6 empty] | 38 | 13 | 10 |  |  |  | 83 | 13 | 9 | 7 |  |  | 128 |  | 9 | 6
[6 empty] | 39 | 13 | 10 |  |  |  | 84 | 13 | 9 | 7 |  |  | 129 |  | 9 | 6
[6 empty] | 40 | 13 | 10 |  |  |  | 85 | 13 | 9 | 7 |  |  | 130 |  | 9 | 6
[6 empty] | 41 | 13 | 10 |  |  |  | 86 | 13 | 9 | 7 |  |  | 131 |  | 9 | 6
[6 empty] | 42 | 13 | 10 |  |  |  | 87 | 13 | 9 | 7 |  |  | 132 |  | 9 | 6
[6 empty] | 43 | 13 | 10 |  |  |  | 88 | 13 | 9 | 7 |  |  | 133 |  | 9 | 6
[6 empty] | 44 | 13 | 10 |  |  |  | 89 | 13 | 9 | 7 |  |  | 134 |  | 9 | 6
[6 empty] | 45 | 13 |  | 7 |  |  | 90 |  | 9 |  |  |  | 135 |  | 9

## ATRASO NA BASE DO CRONOGRAMA
[6 empty] | DIAS | Adv. Pl. | Eng. Pl. | Eng. Sr. | Prog. Sr. | Prog. Pl. | DIAS | Adv. Pl. | Eng. Pl. | Eng. Sr. | Prog. Sr. | Prog. Pl. | DIAS | Adv. Pl. | Eng. Pl. | Eng. Sr. | Prog. Sr. | Prog. Pl. | DIAS | Adv. Pl. | Eng. Pl. | Eng. Sr. | Prog. Sr. | Prog. Pl.
MÃO DE OBRA | ATIVIDADE | LEGENDA | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO |  | 0
Adv. Pl. | Interpretação da lei 12619 e definição de restrições | A | 7 | 96 | 13 | 1 | [5 empty] | 46 | 13 | 10 |  |  |  | 91 | 13 | 9 | 6 |  |  | 136 |  | 9 | 7 | 3
Adv. Pl. | Revisar alterações / complementos na lei 12619 | B | 97 | 126 | 12 | 2 | [5 empty] | 47 | 13 | 10 |  |  |  | 92 | 13 | 9 | 6 |  |  | 137 |  | 9 | 7 | 3
Eng. Pl. | Selecionar portfólio de equipamentos de Registro de Ponto integrados com GPS | G | 7 | 36 | 11 | 3 | [5 empty] | 48 | 13 | 10 |  |  |  | 93 | 13 | 9 | 6 |  |  | 138 |  | 9 | 7 | 3
Eng. Pl. | Selecionar portfólio de equipamentos de GPS | H | 37 | 51 | 10 | 4 | [5 empty] | 49 | 13 | 10 |  |  |  | 94 | 13 | 9 | 6 |  |  | 139 |  | 9 | 7 | 3
Eng. Pl. | Avaliar cobertura das empresas de telecomunicações nas regiões de atuação | I | 52 | 150 | 9 | 5 | [5 empty] | 50 | 13 | 10 |  |  |  | 95 | 13 | 9 | 6 |  |  | 140 |  | 9 | 7 | 3
Eng. Pl. | Definir veículos para teste | F | 150 | 170 | 8 | 6 | [5 empty] | 51 | 13 | 10 |  |  |  | 96 | 13 | 9 | 6 |  |  | 141 |  | 9 | 7 | 3
Eng. Sr. | Avaliar cobertura das empresas de telecomunicações nas regiões de atuação | I | 52 | 90 | 7 | 7 | 13 | 11 |  |  |  | 52 | 13 |  |  |  |  | 97 |  | 9 | 6 |  |  | 142 |  | 9 | 7 | 3
Eng. Sr. | Definir aplicações do software | C | 91 | 135 | 6 | 8 | 13 | 11 |  |  |  | 53 | 13 | 9 | 7 |  |  | 98 | 12 | 9 | 6 |  |  | 143 |  | 9 | 7 | 3
Eng. Sr. | Avaliar cobertura das empresas de telecomunicações nas regiões de atuação | I | 136 | 160 | 5 | 9 | 13 | 11 |  |  |  | 54 | 13 | 9 | 7 |  |  | 99 | 12 | 9 | 6 |  |  | 144 |  | 9 | 7 | 3
Eng. Sr. | Definir configurações mínimas de hardware para os usuários do sistema | L | 161 | 170 | 4 | 10 | 13 | 11 |  |  |  | 55 | 13 | 9 | 7 |  |  | 100 | 12 | 9 | 6 |  |  | 145 |  | 9 | 7 | 3
Prog. Sr. | Definir plataforma do software | D | 135 | 150 | 3 | 11 | 13 | 11 |  |  |  | 56 | 13 | 9 | 7 |  |  | 101 | 12 | 9 | 6 |  |  | 146 |  | 9 | 7 | 3
Prog. Pl. | Definir configurações mínimas de software para os usuários do sistema | J | 150 | 155 | 2 | 12 | 13 | 11 |  |  |  | 57 | 13 | 9 | 7 |  |  | 102 | 12 | 9 | 6 |  |  | 147 |  | 9 | 7 | 3
Prog. Pl. | Definir interface gráfica | E | 155 | 165 | 1 | 13 | 13 | 11 |  |  |  | 58 | 13 | 9 | 7 |  |  | 103 | 12 | 9 | 6 |  |  | 148 |  | 9 | 7 | 3
[6 empty] | 14 | 13 | 11 |  |  |  | 59 | 13 | 9 | 7 |  |  | 104 | 12 | 9 | 6 |  |  | 149 |  | 9 | 7 | 3
[6 empty] | 15 | 13 | 11 |  |  |  | 60 | 13 | 9 | 7 |  |  | 105 | 12 | 9 | 6 |  |  | 150 |  |  | 7 |  | 2
[6 empty] | 16 | 13 | 11 |  |  |  | 61 | 13 | 9 | 7 |  |  | 106 | 12 | 9 | 6 |  |  | 151 |  | 8 | 7 |  | 2
[6 empty] | 17 | 13 | 11 |  |  |  | 62 | 13 | 9 | 7 |  |  | 107 | 12 | 9 | 6 |  |  | 152 |  | 8 | 7 |  | 2
[6 empty] | 18 | 13 | 11 |  |  |  | 63 | 13 | 9 | 7 |  |  | 108 | 12 | 9 | 6 |  |  | 153 |  | 8 | 7 |  | 2
[6 empty] | 19 | 13 | 11 |  |  |  | 64 | 13 | 9 | 7 |  |  | 109 | 12 | 9 | 6 |  |  | 154 |  | 8 | 7 |  | 2
[6 empty] | 20 | 13 | 11 |  |  |  | 65 | 13 | 9 | 7 |  |  | 110 | 12 | 9 | 6 |  |  | 155 |  | 8 | 7
[6 empty] | 21 | 13 | 11 |  |  |  | 66 | 13 | 9 | 7 |  |  | 111 | 12 | 9 | 6 |  |  | 156 |  | 8 | 7 |  | 1
[6 empty] | 22 | 13 | 11 |  |  |  | 67 | 13 | 9 | 7 |  |  | 112 | 12 | 9 | 6 |  |  | 157 |  | 8 | 7 |  | 1
[6 empty] | 23 | 13 | 11 |  |  |  | 68 | 13 | 9 | 7 |  |  | 113 | 12 | 9 | 6 |  |  | 158 |  | 8 | 7 |  | 1
[6 empty] | 24 | 13 | 11 |  |  |  | 69 | 13 | 9 | 7 |  |  | 114 | 12 | 9 | 6 |  |  | 159 |  | 8 | 7 |  | 1
[6 empty] | 25 | 13 | 11 |  |  |  | 70 | 13 | 9 | 7 |  |  | 115 | 12 | 9 | 6 |  |  | 160 |  | 8 |  |  | 1
[6 empty] | 26 | 13 | 11 |  |  |  | 71 | 13 | 9 | 7 |  |  | 116 | 12 | 9 | 6 |  |  | 161 |  | 8 | 4 |  | 1
[6 empty] | 27 | 13 | 11 |  |  |  | 72 | 13 | 9 | 7 |  |  | 117 | 12 | 9 | 6 |  |  | 162 |  | 8 | 4 |  | 1
[6 empty] | 28 | 13 | 11 |  |  |  | 73 | 13 | 9 | 7 |  |  | 118 | 12 | 9 | 6 |  |  | 163 |  | 8 | 4 |  | 1
[6 empty] | 29 | 13 | 11 |  |  |  | 74 | 13 | 9 | 7 |  |  | 119 | 12 | 9 | 6 |  |  | 164 |  | 8 | 4 |  | 1
[6 empty] | 30 | 13 | 11 |  |  |  | 75 | 13 | 9 | 7 |  |  | 120 | 12 | 9 | 6 |  |  | 165 |  | 8 | 4
[6 empty] | 31 | 13 | 11 |  |  |  | 76 | 13 | 9 | 7 |  |  | 121 | 12 | 9 | 6 |  |  | 166 |  | 8 | 4
[6 empty] | 32 | 13 | 11 |  |  |  | 77 | 13 | 9 | 7 |  |  | 122 | 12 | 9 | 6 |  |  | 167 |  | 8 | 4
[6 empty] | 33 | 13 | 11 |  |  |  | 78 | 13 | 9 | 7 |  |  | 123 | 12 | 9 | 6 |  |  | 168 |  | 8 | 4
[6 empty] | 34 | 13 | 11 |  |  |  | 79 | 13 | 9 | 7 |  |  | 124 | 12 | 9 | 6 |  |  | 169 |  | 8 | 4
[6 empty] | 35 | 13 | 11 |  |  |  | 80 | 13 | 9 | 7 |  |  | 125 | 12 | 9 | 6 |  |  | 170 |  | 8 | 4
[6 empty] | 36 | 13 | 11 |  |  |  | 81 | 13 | 9 | 7 |  |  | 126 | 12 | 9 | 6
[6 empty] | 37 | 13 |  |  |  |  | 82 | 13 | 9 | 7 |  |  | 127 |  | 9 | 6
[6 empty] | 38 | 13 | 10 |  |  |  | 83 | 13 | 9 | 7 |  |  | 128 |  | 9 | 6
[6 empty] | 39 | 13 | 10 |  |  |  | 84 | 13 | 9 | 7 |  |  | 129 |  | 9 | 6
[6 empty] | 40 | 13 | 10 |  |  |  | 85 | 13 | 9 | 7 |  |  | 130 |  | 9 | 6
[6 empty] | 41 | 13 | 10 |  |  |  | 86 | 13 | 9 | 7 |  |  | 131 |  | 9 | 6
[6 empty] | 42 | 13 | 10 |  |  |  | 87 | 13 | 9 | 7 |  |  | 132 |  | 9 | 6
[6 empty] | 43 | 13 | 10 |  |  |  | 88 | 13 | 9 | 7 |  |  | 133 |  | 9 | 6
[6 empty] | 44 | 13 | 10 |  |  |  | 89 | 13 | 9 | 7 |  |  | 134 |  | 9 | 6
[6 empty] | 45 | 13 | 10 |  |  |  | 90 | 13 | 9 |  |  |  | 135 |  | 9