## Plan1
Task Name | Duração | Predecessoras | Início | Término
PROJETO CONTROLE DE JORNADA DOS MOTORISTAS | 131 dias |  | Seg 31/03/14 | Seg 29/09/14
Início do Projeto | 0 dias |  | Seg 31/03/14 | Seg 31/03/14
GERENCIAMENTO DO PROJETO | 1 dia |  | Ter 01/04/14 | Ter 01/04/14
GERENCIAMENTO DO ESCOPO | 1 dia |  | Ter 01/04/14 | Ter 01/04/14
GERENCIAMENTO DO TEMPO | 1 dia |  | Ter 01/04/14 | Ter 01/04/14
GERENCIAMENTO DO CUSTO | 1 dia |  | Ter 01/04/14 | Ter 01/04/14
GERENCIAMENTO DE PESSOAS | 1 dia |  | Ter 01/04/14 | Ter 01/04/14
GERENCIAMENTO DE RISCOS | 1 dia |  | Ter 01/04/14 | Ter 01/04/14
GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES | 1 dia |  | Ter 01/04/14 | Ter 01/04/14
GERENCIAMENTO DE QUALIDADE | 1 dia |  | Ter 01/04/14 | Ter 01/04/14
GERENCIAMENTO DE COMUNICAÇÕES | 1 dia |  | Ter 01/04/14 | Ter 01/04/14
RECURSOS HUMANOS | 15 dias |  | Ter 01/04/14 | Seg 21/04/14
RECURSOS PRÓPRIOS | 8 dias |  | Ter 01/04/14 | Qui 10/04/14
Avaliar demanda para contratação de recursos próprios | 2 dias |  | Ter 01/04/14 | Qua 02/04/14
Recrutar equipe própria | 2 dias | 14 | Qui 03/04/14 | Sex 04/04/14
Selecionar equipe própria | 2 dias | 15 | Sáb 05/04/14 | Ter 08/04/14
Contratar equipe própria | 1 dia | 16 | Qua 09/04/14 | Qua 09/04/14
Delegar atividades dos membros da equipe | 1 dia | 17 | Qui 10/04/14 | Qui 10/04/14
RECURSOS TERCEIROS | 15 dias |  | Ter 01/04/14 | Seg 21/04/14
Avaliar demanda para contratação de recursos terceirizados | 2 dias |  | Ter 01/04/14 | Qua 02/04/14
Recrutar equipe terceirizada | 3 dias | 20 | Qui 03/04/14 | Seg 07/04/14
Selecionar equipe terceirizada | 3 dias | 21 | Ter 08/04/14 | Qui 10/04/14
Contratar equipe terceirizada | 5 dias | 22 | Sex 11/04/14 | Qui 17/04/14
Delegar atividades dos membros da equipe terceirizada | 2 dias | 23 | Sex 18/04/14 | Seg 21/04/14
Finalização da contratação de recursos humanos | 0 dias | 18;24 | Seg 21/04/14 | Seg 21/04/14
REQUISITOS DO SISTEMA | 36 dias |  | Seg 31/03/14 | Seg 19/05/14
REQUISITOS JURÍDICOS | 35 dias |  | Ter 01/04/14 | Seg 19/05/14
Analisar a lei 12619 | 10 dias |  | Ter 01/04/14 | Seg 14/04/14
Especificar a lei 12619 para sistema | 15 dias | 28 | Ter 15/04/14 | Seg 05/05/14
Validar especificação lei 12619 | 3 dias | 29 | Ter 06/05/14 | Qui 08/05/14
Avaliar possíveis alterações da lei 12619 | 3 dias | 99 | Qui 15/05/14 | Seg 19/05/14
REQUISITOS DO CLIENTE | 14 dias |  | Seg 31/03/14 | Qui 17/04/14
Analisar demanda do cliente | 2 dias |  | Seg 31/03/14 | Ter 01/04/14
Especificar demanda do cliente | 3 dias | 33;18 | Sex 11/04/14 | Ter 15/04/14
Validar demanda do cliente | 1 dia | 34 | Qua 16/04/14 | Qua 16/04/14
Consolidar requisitos do cliente | 1 dia | 35 | Qui 17/04/14 | Qui 17/04/14
REQUISITOS FUNCIONAIS | 6 dias |  | Sex 18/04/14 | Sex 25/04/14
Analisar requisitos do sistema | 3 dias | 36 | Sex 18/04/14 | Ter 22/04/14
Especificar requisitos do sistema | 1 dia | 38 | Qua 23/04/14 | Qua 23/04/14
Validar requisitos do sistema | 1 dia | 39 | Qui 24/04/14 | Qui 24/04/14
Consolidar requisitos funcionais | 1 dia | 40 | Sex 25/04/14 | Sex 25/04/14
Consolidação dos requisitos funcionais do projeto | 0 dias | 41 | Sex 25/04/14 | Sex 25/04/14
SISTEMA DE GESTÃO | 58 dias |  | Ter 22/04/14 | Qui 10/07/14
SOFTWARE MOBILE | 41 dias |  | Seg 28/04/14 | Seg 23/06/14
INTERFACE GRÁFICA | 5 dias |  | Sex 02/05/14 | Qui 08/05/14
Definir layout | 1 dia | 51 | Sex 02/05/14 | Sex 02/05/14
Desenhar interfaces gráficas | 3 dias | 46;24 | Seg 05/05/14 | Qua 07/05/14
Validar interfaces gráficas | 1 dia | 47 | Qui 08/05/14 | Qui 08/05/14
PROGRAMAÇÃO | 41 dias |  | Seg 28/04/14 | Seg 23/06/14
Definir parâmetros a serem exportados para o banco de dados | 3 dias | 18;41 | Seg 28/04/14 | Qua 30/04/14
Definir linguagem de programação | 1 dia | 50 | Qui 01/05/14 | Qui 01/05/14
Definir conexões (portas, bancos, dispositivos) | 2 dias | 51 | Sex 02/05/14 | Seg 05/05/14
Definir formatação | 1 dia | 52 | Ter 06/05/14 | Ter 06/05/14
Desenvolver sistema de gestão | 30 dias | 53;48;69;73 | Sex 09/05/14 | Qui 19/06/14
Testar sistema de gestão celular | 2 dias | 54 | Sex 20/06/14 | Seg 23/06/14
SOFTWARE DE GESTÃO | 51 dias |  | Qui 01/05/14 | Qui 10/07/14
INTERFACE GRÁFICA | 5 dias |  | Sex 02/05/14 | Qui 08/05/14
Definir layout | 1 dia | 62 | Sex 02/05/14 | Sex 02/05/14
Desenhar interfaces gráficas | 3 dias | 58;24 | Seg 05/05/14 | Qua 07/05/14
Validar interfaces gráficas | 1 dia | 59 | Qui 08/05/14 | Qui 08/05/14
PROGRAMAÇÃO | 51 dias |  | Qui 01/05/14 | Qui 10/07/14
Definir linguagem de programação | 1 dia | 50 | Qui 01/05/14 | Qui 01/05/14
Definir conexões (portas, bancos, dispositivos) | 2 dias | 62 | Sex 02/05/14 | Seg 05/05/14
Definir formatação | 1 dia | 63 | Ter 06/05/14 | Ter 06/05/14
Desenvolver sistema de gestão | 40 dias | 64;60;69 | Sex 09/05/14 | Qui 03/07/14
Testar sistema de gestão | 5 dias | 65 | Sex 04/07/14 | Qui 10/07/14
BANCO DE DADOS | 5 dias |  | Qui 01/05/14 | Qua 07/05/14
Avaliar bancos de dados viáveis | 2 dias | 50 | Qui 01/05/14 | Sex 02/05/14
Definir banco de dados | 1 dia | 68;53;64 | Qua 07/05/14 | Qua 07/05/14
HOMOLOGAÇÃO SMARTPHONES | 11 dias |  | Ter 22/04/14 | Ter 06/05/14
Avaliar Smartphones do mercado | 1 dia | 24 | Ter 22/04/14 | Ter 22/04/14
Verificar distribuição dos Smartphones nas localidades | 1 dia | 71 | Qua 23/04/14 | Qua 23/04/14
Definir Smartphones que serão homologados | 1 dia | 72;52;63 | Ter 06/05/14 | Ter 06/05/14
IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA | 99 dias |  | Seg 28/04/14 | Qui 11/09/14
INSTALAÇÃO | 23 dias |  | Sex 11/07/14 | Ter 12/08/14
TESTE PILOTO | 12 dias |  | Sex 11/07/14 | Seg 28/07/14
Início do teste piloto | 0 dias | 66 | Sex 11/07/14 | Sex 11/07/14
Instalar o sistema | 2 dias | 55;77 | Sex 11/07/14 | Seg 14/07/14
Revisar sistema | 5 dias | 80 | Ter 22/07/14 | Seg 28/07/14
Corrigir problemas | 5 dias | 78 | Ter 15/07/14 | Seg 21/07/14
INSTALAÇÃO FINAL | 11 dias |  | Ter 29/07/14 | Ter 12/08/14
Definir equipamentos que serão alocados para o projeto | 1 dia | 79 | Ter 29/07/14 | Ter 29/07/14
Configurar equipamentos para operação do sistema | 5 dias | 82 | Qua 30/07/14 | Ter 05/08/14
Implementar sistema | 5 dias | 83 | Qua 06/08/14 | Ter 12/08/14
Sistema implantado | 0 dias | 84 | Ter 12/08/14 | Ter 12/08/14
TREINAMENTO | 80 dias |  | Seg 28/04/14 | Sex 15/08/14
Definir públicos de treinamento | 1 dia | 41 | Seg 28/04/14 | Seg 28/04/14
Criar treinamentos | 5 dias | 87;79 | Ter 29/07/14 | Seg 04/08/14
Realizar treinamentos | 3 dias | 84 | Qua 13/08/14 | Sex 15/08/14
Início dos treinamentos | 0 dias | 89IT | Qua 13/08/14 | Qua 13/08/14
VALIDAÇÃO | 22 dias |  | Qua 13/08/14 | Qui 11/09/14
Simular situação real | 5 dias | 90 | Qua 13/08/14 | Ter 19/08/14
Avaliar os critérios definidos para validação | 2 dias | 92 | Qua 20/08/14 | Qui 21/08/14
Acompanhar estabilidade de sistema | 15 dias | 93 | Sex 22/08/14 | Qui 11/09/14
CONTRATO | 33 dias |  | Sex 09/05/14 | Ter 24/06/14
Definir contrato de licenças | 1 dia | 30;41 | Sex 09/05/14 | Sex 09/05/14
Definir contrato de fidelidade | 1 dia | 98 | Ter 13/05/14 | Ter 13/05/14
Definir contrato de propriedade | 1 dia | 96 | Seg 12/05/14 | Seg 12/05/14
Definir cláusula para aceite e validação | 1 dia | 97 | Qua 14/05/14 | Qua 14/05/14
Redigir contrato | 10 dias | 31 | Ter 20/05/14 | Seg 02/06/14
Validar contrato | 3 dias | 100 | Ter 03/06/14 | Qui 05/06/14
Assinar contrato | 1 dia | 101 | Sex 06/06/14 | Sex 06/06/14
Assinatura do contrato | 0 dias | 102 | Sex 06/06/14 | Sex 06/06/14
Arquivar contrato | 12 dias | 103 | Seg 09/06/14 | Ter 24/06/14
ENCERRAMENTO | 12 dias |  | Sex 12/09/14 | Seg 29/09/14
Avaliação final do cliente | 10 dias | 94 | Sex 12/09/14 | Qui 25/09/14
Aceite Técnico | 1 dia | 106 | Sex 26/09/14 | Sex 26/09/14
Finalização do contrato | 1 dia | 107 | Seg 29/09/14 | Seg 29/09/14
Fim do projeto | 0 dias | 108 | Seg 29/09/14 | Seg 29/09/14