## Funções e atribuições
Função | Atribuições | Carga de trabalho mensal | Remuneração por h
Gerente de projeto | Coordenar time de projeto, fazer a interface com o cliente e executar controles para o cumprimento do escopo , custo e prazo do projeto. Contratar advogado 3o para avaliação da lei 12619. | 184,2h | 100
Analista Sr. | Coordenar o trabalho dos analistas Jrs, revisar a qualidade das tarefas e aprovar a entrega dos trabalhos de acordo com as especificações técnicas do projeto. Redimir possíveis dúvidas técnicas junto ao cliente com relação ao hardware e/ ou conflitos de software. Dar suporte aos testes de sistema e validar a performance do aplicativo. Fazer a especificação dos celulares. | 184,2h | 80
Analista Pl. | Trabalhar na programação do aplicativo de acordo com o escopo do projeto. Executar testes do aplicativo e validar a performance do aplicativo junto ao supervisor Sr. | 184,2h | 50
Analista Jr. | Trabalhar na programação e interface do aplicativo e validar o trabalho junto ao programador Sr. | 184,2h | 40
Advogado 3o | Avaliar e interpretar a lei 12619 para que o aplicativo esteja de acordo com o exigido na lei. Avaliar o contrato entre a empresa e o cliente. | 40h | 160

## despesas
Horas necessárias
Profissional | R$/h | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6
Gerente de Projeto | 100 | 184.8 | 184.8 | 184.8 | 184.8 | 184.8 | 184.8
Advogado 3o | 160 | Horas necessárias Mês 1: 40; Horas necessárias Mês 2: 40
Analista Sr. | 50 | 184.8 | 184.8 | 184.8 | 184.8 | 184.8 | 184.8
Analista Pl. | 50 | 184.8 | 184.8 | 184.8 | 184.8 | 184.8 | 184.8
Analista Pl. | 50 | 184.8 | 184.8 | 184.8 | 184.8 | 184.8 | 184.8
Analista Jr. | 40 | 184.8 | 184.8 | 184.8 | 184.8 | 184.8 | 184.8
Analista Jr. | 40 | 184.8 | 184.8 | 184.8 | 184.8 | 184.8 | 184.8
Valor mensal custo | [7 empty] | Total por profissional/ despesas
Gerente de Projeto |  | 18480 | 18480 | 18480 | 18480 | 18480 | 18480 | 110880
Advogado 3o |  | 6400 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12800
Analista Sr. |  | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 55440
Analista Pl. |  | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 55440
Analista Pl. |  | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 55440
Analista Jr. |  | 7392 | 7392 | 7392 | 7392 | 7392 | 7392 | 44352
Analista Jr. |  | 7392 | 7392 | 7392 | 7392 | 7392 | 7392 | 44352
Despesas com pessoal |  | 67384 | 67384 | 60984 | 60984 | 60984 | 60984 | 378704
Custo das licenças |  | Horas necessárias Mês 4: 15000; Horas necessárias Mês 5: 15000 | 30000
Custo do registro |  | Horas necessárias Mês 6: 20000 | 20000
Valor total do projeto base custo de implantação com teto máximo |  | 67384 | 67384 | 60984 | 75984 | 75984 | 80984 | 428704
Valor máximo do projeto (15% de lucro) | [7 empty] | 568056
Estimativa faturas emitidas |  | 74122.4 | 74122.4 | 67082.4 | 83582.4 | 83582.4 | 185564 | 568056
Lucro
139352

## fluxo de caixa
Investimento inicial | 0
Taxa de juros capital de giro | 4.5%
Fluxo de caixa
| Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6
(+) Receitas | 74122.4 | 74122.4 | 67082.4 | 83582.4 | 83582.4 | 185564
(-) Impostos | 12141.2491 | 12141.2491 | 10988.0971 | 13690.7971 | 13690.7971 | 30395.3832
(=) Receita líquida | 61981.1509 | 61981.1509 | 56094.3029 | 69891.6029 | 69891.6029 | 155168.6168
(-) Despesas operacionais | 67384 | 67384 | 60984 | 75984 | 75984 | 80984
(=) Lucro bruto | -5402.8491 | -5402.8491 | -4889.6971 | -6092.3971 | -6092.3971 | 74184.6168
(-) Despesas financeiras | -243.1282 | -243.1282 | -220.0364 | -274.1579 | -274.1579 | 0
(-) Depreciação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(=) Lucro operacional | -5159.7209 | -5159.7209 | -4669.6607 | -5818.2392 | -5818.2392 | 74184.6168
(-) Imposto de renda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(=) Lucro líquido | -5159.7209 | -5159.7209 | -4669.6607 | -5818.2392 | -5818.2392 | 74184.6168
(-) Investimentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(+) Depreciação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(=)Fluxo de caixa livre | -5159.7209 | -5159.7209 | -4669.6607 | -5818.2392 | -5818.2392 | 74184.6168
IRR | Mês 1: 37.11%
NPV | Mês 1: 32214.1604

## premissas impostos
http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/dipj/2005/pergresp2005/pr108a200.htm - em 23/02/2014
111 | O que se considera como empresa de pequeno porte (EPP) para efeito do Simples?
Considera-se EPP, para efeito do Simples, a pessoa jurídica que tenha auferido, no ano-calendário, receita bruta superior a R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) e igual ou inferior a R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).
NOTA:
A Lei n o 9.964, de 2000 (art. 10) dispõe que o tratamento tributário simplificado e favorecido das microempresas e das empresas de pequeno porte é o estabelecido pela Lei n o 9.317, de 1996, e alterações posteriores, não se aplicando, para esse efeito, as normas constantes da Lei n o 9.841, de 1999 (Estatuto das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte).
112 | No caso de período inferior a 12 meses, qual o limite da receita bruta a ser considerado para efeito de enquadramento como ME ou EPP?
Para a pessoa jurídica que iniciar atividade no próprio ano-calendário da opção, os limites para a ME e para a EPP serão proporcionais ao número de meses em que houver exercido atividade, desconsideradas as frações de meses.
Considera-se início de atividade, o momento da primeira operação após a constituição e integralização do capital, que traga mutação no patrimônio da pessoa jurídica, sendo irrelevante se a alteração é de ordem qualitativa ou quantitativa.
Na hipótese de início de atividade no ano-calendário imediatamente anterior ao da opção, os valores limites para a ME, R$10.000,00 (dez mil reais), e para a EPP, R$100.000,00 (cem mil reais), serão multiplicados pelo número de meses de funcionamento naquele período, também desconsiderando-se as frações de meses.
NOTA:
Se o valor acumulado da receita bruta no ano-calendário de início de atividade for superior a R$100.000,00 (cem mil reais) multiplicado pelo número de meses de funcionamento, a pessoa jurídica estará obrigada ao pagamento da totalidade ou diferença dos impostos e contribuições devidos de conformidade com as normas gerais de incidência, desde o primeiro mês de início de atividade. Caso o pagamento ocorra antes do início de procedimento de ofício, incidirão apenas juros de mora, determinados segundo as normas previstas para o imposto de renda.
Exemplo 1 : Uma empresa entrou em atividade no dia 5 de setembro do ano-calendário. Considera-se o período de 3 (três) meses completos (outubro, novembro e dezembro), sendo, nesse caso, o limite para enquadramento como ME o de R$30.000,00 (trinta mil reais) e como EPP o de R$300.000,00 (trezentos mil reais).
Exemplo 2 : Uma empresa entrou em atividade no dia 5 de dezembro do ano-calendário. Considera-se o período de um mês completo (dezembro), sendo, nesse caso, o limite para enquadramento como ME o de R$10.000,00 (dez mil reais) e como EPP o de R$100.000,00 (cem mil reais).
113 | Quais os benefícios concedidos à pessoa jurídica que optar por se inscrever no Simples?
A pessoa jurídica que optar por se inscrever no Simples terá os seguintes benefícios:
a. tributação com alíquotas mais favorecidas e progressivas, de acordo com a receita bruta auferida;
b. recolhimento unificado e centralizado de impostos e contribuições federais, com a utilização de um único DARF (DARF-Simples), podendo, inclusive, incluir impostos estaduais e municipais, quando existirem convênios firmados com essa finalidade;
c. cálculo simplificado do valor a ser recolhido, apurado com base na aplicação de alíquotas unificadas e progressivas, fixadas em lei, incidentes sobre uma única base, a receita bruta mensal;
d. dispensa da obrigatoriedade de escrituração comercial para fins fiscais, desde que mantenha em boa ordem e guarda, enquanto não decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais ações, os Livros Caixa e Registro de Inventário, e todos os documentos que serviram de base para a escrituração;
e. dispensa a pessoa jurídica do pagamento das contribuições instituídas pela União, destinadas ao Sesc, ao Sesi, ao Senai, ao Senac, ao Sebrae, e seus congêneres, bem assim as relativas ao salário-educação e à Contribuição Sindical Patronal ( IN SRF n o 355, de 2003, art. 5 o , § 7 o );
f. dispensa a pessoa jurídica da sujeição à retenção na fonte de tributos e contribuições, por parte dos órgãos da administração federal direta, das autarquias e das fundações federais (Lei n o 9.430, de 1996, art. 60; e IN SRF n o 306, de 2003, art. 25, XI);
g. isenção dos rendimentos distribuídos aos sócios e ao titular, na fonte e na declaração de ajuste do beneficiário, exceto os que corresponderem a pró-labore , aluguéis e serviços prestados, limitado ao saldo do livro caixa, desde que não ultrapasse a Receita Bruta.
114 | O Simples abrange o recolhimento unificado de quais tributos e contribuições?
A inscrição no Simples implica pagamento mensal unificado dos seguintes impostos e contribuições (Lei n o 9.317, de 1996, art. 3 o , § 1 o ; e IN SRF n º 355, de 2003, art. 5 o , § 1 o ):
a. Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
b. Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/Pasep;
c. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
d. Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins);
e. Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);
f. Contribuições para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de que tratam o art. 22 da Lei n o 8.212, de 1991 e o art. 25 da Lei n o 8.870, de 1994
Tabela S8: Percentuais diferenciados aplicáveis às EPP, quando contribuintes do IPI
Receita Bruta Acumulada (em R$) | Alíquotas
Até 240.000,00 | 8.85%
De 240.000,01 a 360.000,00 | 9.45%
De 360.000,01 a 480.000,00 | 10.05%
De 480.000,01 a 600.000,00 | 10.65%
De 600.000,01 a 720.000,00 | 11.25%
De 720.000,01 a 840.000,00 | 11.85%
De 840.000,01 a 960.000,00 | 12.45%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 | 13.05%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 | 13.65%
Acima de 1.200.000,00 | 16.38%

## Organograma
Organograma
Gerente de Projeto
| Analista Sr. |  | Analista Pl. | Analista Pl. | Advogado 3o
Analista Jr. |  | Analista Jr.

## RASCI
RASCI